|  | Opole, dnia 19 lutego 2024 roku |
| --- | --- |

ROZEZNANIE CENOWE

dotyczące usługi pn.: „Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego                      na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034”

Szanowni Państwo,

niniejsze rozeznanie cenowe nie jest procedurą przetargową w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, ma jedynie na celu rozeznanie cen rynkowych ww. usługi, niezbędnych 
do rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o złożenie wyceny szacunkowej zgodnie z poniższymi wskazaniami.

I. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA CENOWEGO:

- Przedmiotem niniejszego rozeznania cenowego jest usługa dot. „Opracowania Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034”.

- Integralną częścią „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata                            2023 - 2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034” będą następujące załączniki:

  - Plan inwestycyjny dla województwa opolskiego,

  - Program zapobiegania powstawaniu odpadów na terenie województwa opolskiego                                                                wraz z  Programem zapobiegania powstawaniu odpadów żywności na terenie województwa opolskiego,

  - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa opolskiego,

  - Informacja dot. miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów,

  - Prognoza oddziaływania na środowisko do „Planu gospodarki odpadami                                        dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034”,

  - Podsumowanie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania do „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034”, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

- „Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego  na lata 2023-2028                                                z uwzględnieniem lat 2029-2034” powinien być zgodny z:

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)                    oraz aktami wykonawczymi dot. gospodarki odpadami,

- Krajowym planem gospodarki odpadami 2028,

- Krajowym programem zapobiegania powstawaniu odpadów,

- Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032,

- Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,

- Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego 2030,

- uchwałą Nr 67 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” (M.P. poz. 794),

- rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie sposobu i  formy sporządzania planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 2574),

- obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2622),

- przepisami o ochronie danych osobowych,

- „Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego  na lata 2023-2028                                                    z uwzględnieniem lat 2029-2034” ma za zadanie:

- Wspierać działania zmierzające do osiągnięcia celów i spełnienia wymagań wynikających z  przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności z: dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i  odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 141), dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z  16.07.1999, str. 1, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z  dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (Dz.  Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 100), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34 z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/EU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i  akumulatorów (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006, str. 1, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3 z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w  sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 109), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/EU z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 38, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/849 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i  akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018,  str. 93).

- Wdrażać hierarchię postępowania z odpadami, zasadę samowystarczalności                           i bliskości.

- Wspierać i utrzymywać w województwie zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

- Dotyczyć gospodarki odpadami wytworzonymi na obszarze województwa opolskiego                       oraz przywożonych na jego teren, w tym odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, opakowaniowych i niebezpiecznych.

- Obejmować środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów.

- „Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego  na lata 2023-2028                                               z uwzględnieniem lat 2029-2034” powinien przedstawiać:

  - Analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest sporządzany plan, w  tym informacje dotyczące:

- istniejących środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów i oceny ich użyteczności;

- rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów;

- rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, również                       w  instalacjach położonych poza terytorium kraju;

- rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, również w  instalacjach położonych poza terytorium kraju;

- istniejących systemów gospodarowania odpadami, w tym również zbierania odpadów;

- rodzajów, rozmieszczenia i mocy przerobowych instalacji istniejących i istotnych dla systemu gospodarki odpadami instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym o rozwiązaniach  dotyczących olejów odpadowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów komunalnych, odpadów zawierających znaczne ilości surowców najistotniejszych z ekonomicznego punktu widzenia, których dostawy są obarczone wysokim ryzykiem, zwanych dalej "surowcami krytycznymi", lub innych strumieni odpadów;

- identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami, w tym oceny:

- konieczności zamknięcia istniejących instalacji gospodarowania odpadami i potrzeby budowy dodatkowej infrastruktury gospodarowania odpadami zgodnie z zasadą bliskości oraz konieczności realizacji inwestycji w celu zaspokojenia istniejących potrzeb – jeżeli jest to uzasadnione,

- istniejących systemów zbierania odpadów, w tym rodzajów odpadów objętych tymi systemami i terytorialnego zakresu selektywnego zbierania odpadów, środków służących poprawie funkcjonowania tych systemów oraz potrzeby stworzenia nowych systemów zbierania odpadów,

- uwzględniającą – jeżeli to konieczne – podstawowe informacje związane                                    z obszarem, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarowania odpadami,

- oceny inwestycji i środków finansowych, w tym w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, niezbędnych do zaspokojenia potrzeb, o których mowa w pkt. 4.1 lit. g;

- informacji o środkach mających na celu przeciwdziałanie umieszczaniu odpadów nadających się do poddania recyklingowi lub innemu odzyskowi, w szczególności odpadów komunalnych, na składowisku, z wyjątkiem odpadów, których składowanie zapewnia wynik najlepszy dla środowiska;

- informacji o środkach na rzecz zwalczania zaśmiecania środowiska lądowego i morskiego oraz przeciwdziałania temu zaśmiecaniu i usuwaniu wszystkich rodzajów odpadów;

- jakościowe lub ilościowe wskaźniki i cele, w tym dotyczące ilości wytworzonych odpadów                     i ich przetwarzania oraz odpadów komunalnych unieszkodliwianych lub poddawanych procesowi odzysku energii;

  - Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych.

  - Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia,                  w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów.

  - Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, podejmowanych dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt  4.3,                     w tym:

- rozwiązania dotyczące olejów odpadowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów komunalnych, odpadów zawierających znaczne ilości surowców krytycznych oraz innych strumieni odpadów,

- określenie polityki w zakresie gospodarki odpadami wraz z planowanymi technologiami                             i metodami jej realizacji lub polityki w zakresie postępowania z odpadami stwarzającymi problemy z ich zagospodarowaniem, w tym:

- środki, jakie należy zastosować, aby udoskonalić z punktu widzenia ochrony środowiska przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inny niż recykling odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów,

- środki zachęcające do selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich kompostowania, fermentacji lub przetwarzania w inny sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska, stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów, przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

- informacje dotyczące kryteriów lokalizacji instalacji gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji unieszkodliwiania odpadów lub istotnych dla systemu gospodarki odpadami instalacji odzysku – jeżeli jest to konieczne.

  - Kierunki działań w celu zapobiegania powstawaniu odpadów z produktów, w tym opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, oraz działania służące zmniejszeniu stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 oraz z 2023 r. poz. 877) będących opakowaniami.

  - Wskazanie instalacji komunalnych na obszarze województwa.

  - Plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona                                z przyczyn ekonomicznych.

  - Harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających                                z przyjętych kierunków działań, o których mowa w pkt 4.4.

  - Informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko.

  - Ocenę, w jaki sposób plan wspiera działania zmierzające do osiągnięcia celów i spełnienia   wymagań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami.

  - Określenie sposobu monitoringu i oceny wdrażania planu pozwalającego na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie.

  - Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

W przypadku stwierdzenia, podczas opracowania dokumentu, konieczności uwzględnienia informacji wynikających z uwarunkowań geograficznych i obszaru objętego planem, powinien on zawierać także następujące informacje:

- Opis aspektów organizacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym opis podziału odpowiedzialności pomiędzy podmioty publiczne i prywatne zajmujące się gospodarowaniem odpadami.

- Ocenę użyteczności i przydatności stosowania instrumentów ekonomicznych i innych instrumentów do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką odpadami,                                                   z uwzględnieniem potrzeby utrzymywania niezakłóconego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

- Dane dotyczące kampanii informacyjnych i informowania społeczeństwa lub określonej grupy osób w zakresie gospodarki odpadami.

- Informacje dotyczące skażonych miejsc unieszkodliwiania odpadów i środków podjętych dla ich przywrócenia do stanu pozwalającego na ich gospodarcze wykorzystanie.

- Kwestie specyficzne związane z gospodarką odpadami, wynikające z uwarunkowań dotyczących obszaru, dla którego jest sporządzany plan.

W ramach opracowania „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata                               2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034” oraz Planu inwestycyjnego dla województwa opolskiego, należy dokonać szczegółowej analizy instalacji do zagospodarowania odpadów, w tym  ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do przetwarzania odpadów  komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych wytworzonych na terenie województwa opolskiego, pod kątem zabezpieczenia potrzeb województwa i określenia niezbędnych inwestycji w tym zakresie.

Informacje zawarte w planie przedstawia się w formie opisowej i w formie tabel, wskazując źródła danych. W planie gospodarki odpadami dla województwa opolskiego, należy zamieścić informacje graficzne dotyczące gospodarki odpadami w formie wykresów, diagramów i map województwa opolskiego. W szczególności w formie map, należy przedstawić rozmieszczenie instalacji istniejących i planowanych do przetwarzania odpadów w skali umożliwiającej naniesienie lokalizacji tych instalacji.

- Wymagania  dotyczące zawartości Planu inwestycyjnego dla województwa opolskiego

  - Plan inwestycyjny dla województwa opolskiego musi określać potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych wraz z mocami przerobowymi, służącą zapobieganiu powstawaniu tych odpadów oraz gospodarowaniu tymi odpadami, zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych w przepisach o  których mowa w art. 35 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

  - Plan inwestycyjny powinien zawierać w szczególności:

- Wskazanie planowanych inwestycji.

- Oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania.

- Harmonogram realizacji planowanych inwestycji.

- Wymagania dotyczące Programu zapobiegania powstawaniu odpadów na terenie województwa opolskiego wraz z  Programem zapobiegania powstawaniu odpadów żywności na terenie województwa opolskiego

  - Program zapobiegania powstawaniu odpadów na terenie województwa opolskiego musi być zgodny z Krajowym programem zapobiegania powstawaniu odpadów,

  - Program zapobiegania powstawaniu odpadów na terenie województwa opolskiego wraz z Programem zapobiegania powstawaniu odpadów żywności na terenie województwa opolskiego powinien określać:

- Środki zapobiegania powstawaniu odpadów wymienione w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia                           14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów.

- Opis istniejących środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów, z wyodrębnieniem ponownego użycia, oraz ich wkład w zapobieganie powstawaniu odpadów.

- Wskaźniki jakościowe lub ilościowe w celu monitorowania i oceny wdrażania środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów, z wyodrębnieniem ponownego użycia,                             w szczególności dotyczące ilości wytwarzanych odpadów oraz pomiaru poziomów odpadów żywności.

- Informacje o wpływie instrumentów ekonomicznych i innych środków określonych                                        w załączniku nr  4a do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na zapobieganie powstawaniu odpadów (jeżeli jest to konieczne).

- Ocenę użyteczności środków określonych w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 14 grudnia                      2012 r. o  odpadach lub innych stosowanych środków (jeżeli jest to konieczne).

- Określenie surowców krytycznych, które są istotne przy podejmowaniu działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów (jeżeli jest to konieczne).

- Działania rekomendowane do realizacji w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów,                      w tym działania zapobiegające temu, aby produkty zawierające surowce krytyczne nie stały się odpadami.

  - Integralną częścią Programu zapobiegania powstawaniu odpadów na terenie województwa opolskiego jest Program zapobiegania powstawaniu odpadów żywności na terenie województwa opolskiego, który musi obejmować:

- Cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów żywności na terenie województwa opolskiego.

- Opis istniejących środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów żywności na terenie województwa opolskiego.

- Wskaźniki jakościowe lub ilościowe w celu monitorowania i oceny wdrażania środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów żywności na terenie województwa opolskiego.

- Działania rekomendowane do realizacji w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów żywności na terenie województwa opolskiego.

- Wymagania dotyczące Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa opolskiego

  - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa opolskiego musi być zgodny z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032                                        oraz obowiązującymi aktami prawnymi, w szczególności regulującymi zasady postępowania               z wyrobami zawierającymi azbest. Ww. dokumenty są dostępne pod adresem: www.bazaazbestowa.gov.pl w zakładce o nazwie „Praktycznie o  azbeście” → „Pliki do pobrania”.

  - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z województwa opolskiego powinien zawierać:

- Charakterystykę wyrobów zawierających azbest i oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka.

- Podstawowe regulacje prawne w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Aktualny stan w zakresie występowania wyrobów zawierających azbest i gospodarki odpadami zawierającymi azbest w województwie opolskim (ilości wyrobów,                                         ich rozmieszczenie, instalacje do unieszkodliwiania, funkcjonujący system usuwania, transportu  i unieszkodliwiania) na podstawie dostępnych, zgromadzonych danych.

- Cele, zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne, harmonogram wdrażania programu.

- Informacje o źródłach finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Wnioski z prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu i sposób                                    ich uwzględnienia w  programie.

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

- Wymagania dotyczące zawartości Prognozy oddziaływania na środowisko „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat  2029–2034”

  - Prognoza oddziaływania na środowisko powinna zawierać:

- Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z  innymi dokumentami.

- Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy.

- Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania.

- Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

- Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

- Oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowiące załącznik do prognozy.

- Datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów - imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów.

Prognoza oddziaływania na środowisko powinna określać, analizować i oceniać:

- Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.

- Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

- Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

- Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym                       i  krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu.

- Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

Prognoza oddziaływania na środowisko musi przedstawiać:

- Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

- Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w  projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości                     i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.

II.HARMONOGRAM REALIZACJI:

- Etap I pn. „Opracowanie wstępnego projektu Planu” - obejmuje przygotowanie wstepnego projektu Planu - realizacja w terminie nie dłuższym niż  60 dni licząc od dnia obowiązywania umowy,

- Etap II pn. „Opiniowanie, uzgadnianie i przeprowadzanie konsultacji społecznych projektu Planu” - obejmuje uzyskiwanie przewidzianych przepisami prawa opinii, uzgodnień oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych, którego efektem będzie opracowanie projektu dokumentu,                             który zostanie przekazany do uchwalenia przez Sejmik Województwa Opolskiego – realizacja                          w terminie maksymalnie do 29 listopada  2024 r.

Etap II obejmuje m.in.:

- przeprowadzenie procesu opiniowania projektu Planu przez organy zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu, w tym przedłożenie dokumentu do opiniowania i poddania konsultacjom społecznym, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- przeprowadzenie procesu opiniowania i uzgadniania projektu Planu przez ministra właściwego do spraw klimatu zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                         o odpadach,

- przygotowanie ostatecznej wersji projektu Planu,

- uchwalenie przez Sejmik Województwa Opolskiego „Planu gospodarki odpadami                              dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034”,

Dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, należy:

- przygotować stanowiska, które będą zawierały rekomendację dotyczącą przyjęcia bądź odrzucenia uwag zgłoszonych w procesie opiniowania i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu wraz ze szczegółowym i wyczerpującym uzasadnieniem dla każdej uwagi,

- wydruk projektu wstępnego Planu i Planu po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Opolskiego,

- przekazanie wersji elektronicznej projektu wstępnego  Planu i Planu po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Opolskiego  na zewnętrznym nośniku danych innym niż CD.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA SZACUNKOWEJ WYCENY:

      - Szacunkowa wycena powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest  załączony do niniejszego rozeznania cenowego jako Załącznik nr 1 wraz z dodatkowymi  Załącznikami.

      - Szacunkowa wycena powinna być zgodna z opisem przedmiotu rozeznania cenowego.

      - Wycena powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,    zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do formularza wyceny.

      - Wykonawca sporządza wycenę w formularzu oferty na podstawie specyfikacji technicznej                             i ilościowej opisanej w przedmiocie rozeznania ceny.

      - Wycena powinna zawierać:

− pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu;

− posiadać datę wystawienia;

− wartość zamówienia netto (w PLN) powiększoną o obowiązujący podatek VAT ze wskazaniem ostatecznej ceny brutto;

IV. DODATKOWE INFORMACJE:

1. O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące

warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

- dysponują doświadczonym personelem, który zostanie zaangażowany do realizacji przedmiotu zamówienia.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA SZACUNKOWEJ WYCENY:

Wycenę należy złożyć do dnia 23 lutego 2024 r. do godz. 12:00

Sposób złożenia oferty:

Elektronicznie na adres poczty: dos@opolskie.pl  z dopiskiem w temacie: „szacunkowe koszty opracowania WPGO”

W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami Departamentu Ochrony Środowiska,  77 44 29 355.

Załącznik:

- Formularz szacunkowej wyceny.

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego

FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY

Zamawiający: Województwo Opolskie z siedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, posiadający NIP 754-307-75-65

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………

(nazwa, adres, NIP, kontakt)

..……………………………………………………………………………………….

Odpowiadając na rozeznanie cenowe usługi dot. „Opracowania Planu gospodarki odpadami                            dla województwa opolskiego na lata 2023-2028 z uwzględnieniem lat 2029-2034”.

I. Wyceniamy wykonanie usługi będącej przedmiotem rozeznania ceny, zgodnie z wymogami opisu

przedmiotu rozeznania ceny, za kwotę w wysokości:

netto:.................................zł, słownie:………………………………………………………

podatek VAT:……………%, .…….. zł, słownie:………………………………………..

brutto: .............................. zł, słownie:………………………………………………………

II. Termin realizacji zamówienia:

- Etap I pn. „Opracowanie wstępnego projektu Planu” - obejmuje przygotowanie wstepnego projektu Planu - realizacja w terminie nie dłuższym niż  60 dni, licząc od dnia obowiązywania umowy,

- Etap II pn. „Opiniowanie, uzgadnianie i przeprowadzanie konsultacji społecznych projektu Planu” - obejmuje uzyskiwanie przewidzianych przepisami prawa opinii, uzgodnień oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych, którego efektem będzie opracowanie projektu dokumentu,                             który zostanie przekazany do uchwalenia przez Sejmik Województwa Opolskiegocw – realizacja  w terminie maksymalnie do 29 listopada  2024 r.

III. Podając szacunkową wartość zamówienia oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z zapytaniem o wycenę i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy

warunki w nim zawarte,

  - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

  - pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie ceny oraz wykonanie ww. zamówienia,

  - oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

  - informacje zawarte w wycenie nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i stanowią informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

  - zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, akceptuję ją i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym klauzulą.

......................................................

(podpis i pieczątka upoważnionej osoby*)

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań                         w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu wyceny musi być parafowana przez osobę upoważnioną.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                           27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego jest Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, adres                     e-mail: umwo@opolskie.pl

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

e-mail: iod@opolskie.pl

- Podstawą upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

- Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Województwem Opolskim                                                 a kontrahentami, oraz w celach określonych w udzielonych zgodach.

- Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania

- Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.

- Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy:

– wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę)

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,

– ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych,                  w przypadku, gdy:

– kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając                  w zamian ich ograniczenia,

– ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,

– wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;

- W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.

- Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania                   w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

- Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,      z obowiązującym prawem.

- W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

- W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

- Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.